# 工作計畫與預定進度表（核定修正版）（115/06–116/03 · 9 個月，依核定函修正）

類別：AI 創新應用服務。計畫期間：115 年 6 月 25 日 – 116 年 3 月 31 日（依核定函修正）。薪資不動；以「投入人月」建甘特。

【2026-10-13 依數位產業署核定函修正】計畫期程修正為 115 年 6 月 25 日至 116 年 3 月 31 日；核定總經費 4,451 千元、補助款 1,900 千元（42.68%）、自籌款 2,551 千元；查核點改為三波（115/12 期中階段、116/01 Android 功能驗收、116/03 結案）；六項驗收指標正式納入查核點。本檔紅字＋粗體＋底線＝本次修正處。

## 一、研發團隊與角色（職稱已對頻「創新或研究發展人員」）

| 編號 | 姓名 | 計畫職稱 | 月薪 | 投入月 | 人月 | 工作項目 | 學歷 | 主要經歷（擇要） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾宇晞 | 計畫主持人／產品負責人，兼 App 開發主責 | 120,000 | 115/08–116/03 | 6.77 | 統籌；B1、B2 主責 | 中國科技大學 | 主導 HealthBuy App 0→1（Google Play 年度最佳應用）、多家健康／SaaS 產品主管 |
| 2 | 黃聖育 | AI 研發工程師 | 73,600 | 115/07–116/02 | 6.21 | A1、A2 主責；B2 協同 | 國立中山大學 應用數學系 | 超越科技技術經理、玖天富科技後端主管 |
| 3 | 王再旺 | 系統整合暨後端研發工程師 | 97,600 | 115/07–116/02 | 6.26 | D1、D2、D3 主責；B1、C1 協同 | 德明財經科技大學 資訊管理學系 | 杰悉科技系統整合工程師、協同能源資深軟體工程師 |
| 4 | 李守益 | 後端研發工程師 | 79,600 | 115/07–116/02 | 5.47 | C1、C2 主責 | 國立中央大學 資訊工程研究所 | 杰悉資訊協理；資工所背景 |
| 5 | 袁震宇 | UIUX 設計工程師，前端主責 | 62,600 | 115/08–116/02 | 5.57 | B3 主責；B2 協同 | 景文科技大學 視覺傳達設計科 | 智勤網路、好好證券、昆盈企業設計師 |
| 6 | 黃郁筑 | UIUX 設計工程師 | 52,600 | 115/07–116/02 | 5.52 | B3 協同 | 國立臺中教育大學 文化創意產業設計與營運學系 | 歐格電子設計師、百八魚場美編 |
| 7 | 鄭郁潔 | 軟體測試工程師 | 27,600 | 115/07–116/02 | 6.64 | D1 協同；B1、D2 協同 | 東海大學 政治學系 | 東森集團 QA 軟體測試 |
| 8 | 林勇全 | AI 技術／架構顧問 | 27,600 | 115/07–116/02 | 4.44 | A2 協同；C2 協同 | 國立高雄第一科技大學 電腦與通訊工程研究所 | 嘉鈊 AI 架構師、乂迪生營運長／資訊長、華泰電子智慧製造經理；曾執行 DIGITAL+ 計畫 |
| 9 | 蔡雅歌 | 軟體測試與研發支援工程師 | 43,825 | 115/07–116/02 | 4.20 | D1 協同；E2 協同 | 美國加州大學 財稅系 | 嘉瑪管理部經理；財稅背景，執行軟體測試、研發支援與資料核對 |
| 10 | 陳少喬 | 系統分析與需求規劃 | 35,600 | 115/07–116/02 | 3.57 | A2、C2、E1 協同 | 國立交通大學 經營管理研究所 | 美商李奧貝納專案管理暨執行（需求彙整與跨部門協調） |
| 11 | 蔡盛全 | 場域驗證與使用者研究主持 | 119,416 | 115/06–116/03 | 4.74 | E1、E2 主責 | 美國聖路易大學 企管研究所 | 嘉瑪科技業務負責，主導對外場域與企業合作洽談 |
|  | 合計 |  |  |  | 59.39 | 人事費 4,137 千元 |  |  |

工作分配（依審查意見逐人列出）：

| 姓名 | 工作項目 | 具體任務 | 預期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曾宇晞 | 統籌；B1、B2 主責 | 主持計畫與跨分項整合；主導 iOS／Android App 實作、打包與上架（以 AI 輔助開發） | iOS 正式版、Android 版、各期工作報告 |
| 黃聖育 | A1、A2 主責；B2 協同 | 心理支持約束層、記憶接續與情境感知；iOS 語音延遲優化 | 約束層上線、三項安全指標量測報告 |
| 王再旺 | D1、D2、D3 主責；B1、C1 協同 | 系統整合測試、資安委外檢測與修補；Android 殼層與手機功能整合 | 測試與弱點掃描報告、App 資安檢測通過證明 |
| 李守益 | C1、C2 主責 | 營運後台後端：席次管理、關懷報告與異常通知 | 席次管理上線、關懷報告與異常通知上線 |
| 袁震宇 | B3 主責；B2 協同 | 設計系統與畫面定稿；App 前端畫面實作與前端管理介面 | 設計定稿文件、跨平台畫面套用 |
| 黃郁筑 | B3 協同 | 畫面設計稿、4 語系畫面與文案套用 | 畫面設計稿 ≥20 張 |
| 鄭郁潔 | D1 協同；B1、D2 協同 | 功能與實機測試、資安檢測送測與複測配合 | 測試紀錄、實機測試紀錄 |
| 林勇全 | A2 協同；C2 協同 | 記憶與情境感知架構、異常提醒規則設計 | 架構設計文件 |
| 蔡雅歌 | D1 協同；E2 協同 | 測試資料準備與核對、試辦紀錄彙整 | 測試資料集、試辦紀錄 |
| 陳少喬 | A2、C2、E1 協同 | 題庫審閱流程與關懷報告需求規劃、試辦計畫書撰寫 | 需求規格、試辦計畫書 |
| 蔡盛全 | E1、E2 主責 | 使用者研究、場域洽談與試辦執行 | 使用者研究報告、場域合作意向書、試辦成效報告 |

職稱說明：「計畫職稱」為成員在本計畫實際擔任的研發角色，與公司內部職務並存。蔡盛全（董事長／業務負責）主持場域驗證；李守益（業務副總，資工所）負責後端研發；蔡雅歌（管理部經理）支援軟體測試；陳少喬（財務管理部經理，經管所）負責系統分析與需求規劃；林勇全（技術顧問）負責 AI 架構。專案管理人員僅計畫主持人 1 名，其餘皆為研發、設計與測試人員。

## 二、計畫架構（5 分項＋統籌）

| 分項 | 名稱 | 主責（協同） | 權重 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | AI 照護智慧核心深化 | 黃聖育（林勇全、陳少喬） | 25% |
| B | 多平台應用開發（iOS／Android／前端／UIUX） | 曾宇晞；前端袁震宇（黃郁筑、王再旺、黃聖育） | 30% |
| C | 營運後台（席次管理、關懷報告與異常通知） | 李守益（王再旺、林勇全、陳少喬） | 20% |
| D | 資安與品質驗證 | 王再旺（鄭郁潔、蔡雅歌；委外檢測） | 13% |
| E | 場域驗證與導入 | 蔡盛全（陳少喬、蔡雅歌） | 12% |
| 統籌 | 需求規劃、進度管理、結案 | 曾宇晞 | — |

申請標的皆為未開發項：Android 版（現僅 iOS）、營運後台（席次管理＋關懷報告與異常通知）、AI 照護深化——已上架之 iOS 試營運版列為前期自籌成果。

## 三、預定進度表（甘特圖 · 工作項 × 月）

| 工作項目 | 115/06 | 115/07 | 115/08 | 115/09 | 115/10 | 115/11 | 115/12 | 116/01 | 116/02 | 116/03 | 查核點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 心理支持約束層 | ● | ● | ● | ○A1-1 | ● | ● | ○A1-2 |  |  |  | A1-1、A1-2 |
| A2 記憶情境感知與安全守護深化 |  |  |  | ● | ● | ● | ○A2-1 | ● | ● | ○A2-2 | A2-1、A2-2 |
| B1 Android 版開發 |  |  |  |  | ● | ● | ○B1-1 | ● | ● | ○B1-2 | B1-1、B1-2 |
| B2 iOS 優化＋前端管理介面 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○B2-1 | ● | ● | ○B2-2 | B2-1、B2-2 |
| B3 UIUX 設計與多平台套用 | ● | ● | ● | ○B3-1 | ● | ● | ○B3-2 |  |  |  | B3-1、B3-2 |
| C1 營運後台・席次管理 |  | ● | ● | ○C1-1 | ● | ● | ○C1-2 |  |  |  | C1-1、C1-2 |
| C2 營運後台・關懷報告與異常通知 |  |  |  | ● | ● | ● | ○C2-1 | ● | ● | ○C2-2 | C2-1、C2-2 |
| D1 整合測試與弱點掃描 |  | ● | ● | ○D1-1 | ● | ● | ○D1-2 | ● | ● | ○D1-3 | D1-1、D1-2、D1-3 |
| D2 App 第三方資安檢測 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ○D2-1 | D2-1 |
| D3 六項指標驗證 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ○D3-1 | D3-1 |
| E1 使用者研究與場域確認 | ● | ● | ● | ○E1-1 | ● | ● | ○E1-2 |  |  |  | E1-1、E1-2 |
| E2 場域試辦 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ○E2-1 | E2-1 |
| 累計進度（依經費比例） | 0.5% | 8.1% | 19.6% | 32.4% | 44.5% | 57.4% | 70.8% | 83.2% | 94.1% | 100.0% |  |

●＝執行　○＝驗收查核點

## 四、每人每月投入工時（甘特圖 · 人 × 月）

全職＝176 小時/月（22 工作日×8 小時）；投入比例 100%＝1.0 人月/月。

月工時表：全職 176 小時／月；115/06 只計 6/25–6/30 四個工作日（僅蔡盛全）；116/03 僅曾宇晞與蔡盛全。

| 姓名 | 115/06 | 115/07 | 115/08 | 115/09 | 115/10 | 115/11 | 115/12 | 116/01 | 116/02 | 116/03 | 總工時 | 人月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾宇晞 | — | — | 156 | 156 | 164 | 164 | 164 | 132 | 132 | 123 | 1191 | 6.77 |
| 黃聖育 | — | 156 | 156 | 164 | 156 | 157 | 164 | 70 | 70 | — | 1093 | 6.21 |
| 王再旺 | — | 139 | 139 | 156 | 147 | 156 | 156 | 105 | 105 | — | 1103 | 6.26 |
| 李守益 | — | 121 | 130 | 147 | 140 | 147 | 156 | 61 | 61 | — | 963 | 5.47 |
| 袁震宇 | — | — | 164 | 164 | 157 | 156 | 164 | 88 | 88 | — | 981 | 5.57 |
| 黃郁筑 | — | 156 | 164 | 164 | 139 | 139 | 139 | 35 | 35 | — | 971 | 5.52 |
| 鄭郁潔 | — | 106 | 123 | 158 | 123 | 158 | 167 | 167 | 167 | — | 1169 | 6.64 |
| 林勇全 | — | 69 | 87 | 139 | 139 | 139 | 121 | 44 | 44 | — | 782 | 4.44 |
| 蔡雅歌 | — | 53 | 53 | 88 | 70 | 88 | 106 | 141 | 141 | — | 740 | 4.20 |
| 陳少喬 | — | 87 | 88 | 87 | 69 | 87 | 104 | 53 | 53 | — | 628 | 3.57 |
| 蔡盛全 | 32 | 52 | 52 | 69 | 69 | 87 | 104 | 123 | 123 | 123 | 834 | 4.74 |
| 月投入人月 | 0.18 | 5.34 | 7.45 | 8.48 | 7.80 | 8.40 | 8.78 | 5.79 | 5.79 | 1.40 |  | 59.39 |

## 五、查核點說明（結案驗收清單）

| 編號 | 完成月 | 查核內容（交付物、數量、方法、門檻） |
| --- | --- | --- |
| A1-1 | 115/09 | 心理支持約束層規則書 v1（繁中、英、日、西 4 語）接入文字對話；對話品質考卷 ≥60 題、通過率 ≥85%（附逐題紀錄） |
| B3-1 | 115/09 | 設計系統文件 1 份（色彩、字型、元件）＋主要畫面設計稿 ≥20 張 |
| C1-1 | 115/09 | 機構專區與席次管理 3 項功能（機構帳號、席次開通、月結報表）完成，自動化測試全數通過 |
| D1-1 | 115/09 | 自動化測試 ≥90 項建置，通過率 ≥95%（測試紀錄 1 份） |
| E1-1 | 115/09 | 使用者研究報告 v1 1 份（長者、家屬、照護人員 3 類對象需求分析） |
| A1-2 | 115/12 | 約束層接入語音通話並上線正式版；對話品質階段測試報告 1 份（≥76 題、通過率 ≥85%） |
| A2-1 | 115/12 | 危機／日常／醫療紅線 3 套標準化題庫（≥60／60／20 題）＋自動量測工具＋首次量測報告 1 份 |
| B1-1 | 115/12 | Android 可安裝測試版；登入、聊聊通話 2 項流程可操作（測試紀錄 1 份） |
| B2-1 | 115/12 | iOS 正式版通過 App Store 審核上架；語音往返延遲 P95 ≤3 秒（真機 ≥100 輪，量測報告 1 份） |
| B3-2 | 115/12 | UIUX 定稿並套用 iOS／Android：畫面對照清單 ≥30 個畫面、4 語系文案 |
| C1-2 | 115/12 | 席次管理上線：建立機構帳號 ≥1 個、開通席次 ≥10 席、產出月結報表 1 份 |
| C2-1 | 115/12 | 週關懷摘要＋3 條異常提醒規則完成，自動化測試 ≥25 項全數通過 |
| D1-2 | 115/12 | 階段系統測試報告（自動化測試 ≥100 項全數通過）＋網路防禦與弱點掃描報告（套件與容器映像掃描嚴重／高風險 0 項、每月例行掃描紀錄 ≥2 次） |
| E1-2 | 115/12 | 試辦場域 2 家具名＋合作意向書 2 份＋試辦計畫書 1 份（對象、人數、驗證內容、使用方式） |
| A2-2 | 116/03 | 記憶接續與情境感知上線；以標準化題庫量測：危機辨識召回率 ≥85%、誤報率 ≤15%、醫療紅線通過率 100%；具名專業人員審閱紀錄 1 份 |
| B1-2 | 116/03 | Android 版核心 4 流程（登入、聊聊、提醒、家人圈）功能驗收通過；≥5 款實機測試紀錄 |
| B2-2 | 116/03 | 前端管理介面 3 項（家人圈管理、提醒設定、週關懷摘要檢視）上線；語音往返延遲 P95 ≤3 秒結案量測報告（真機 ≥100 輪） |
| C2-2 | 116/03 | 週關懷報告與異常通知上線；異常通知準確率 ≥80%（試辦紀錄＋情境演練事件合計 ≥50 筆，由場域護理或照護人員逐筆判定） |
| D1-3 | 116/03 | 結案系統測試報告＋網站與主機弱點掃描（委外）初測與複測報告各 1 份 |
| D2-1 | 116/03 | 行動應用 App 基本資安檢測通過證明＋修補複測報告；企業資安評級後測完成，前測改善項目 ≥5 項完成紀錄 |
| D3-1 | 116/03 | 六項指標驗證報告 1 份：彙整 A2-2、B2-2、C2-2、E2-1 的測試方法、樣本與原始紀錄 |
| E2-1 | 116/03 | 場域試辦成效報告 1 份：試辦場域 ≥2 家、65 歲以上長者 ≥20 人、操作完成率 ≥75%（3 步內完成通話）；帶動導入客戶 ≥2 家（以合作文件或後台使用紀錄認列）；照護人員關懷聯繫工時試辦前後比較紀錄；衍生投資額彙整（附發票收據） |

## 六、經費總表（核定修正版）

| 科目 | 金額（千元） | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人事費 | 4,137 | 11 人、59.39 人月；補助 1,900、自籌 2,237 |
| 驗證費（資安委外） | 314 | App 基本資安檢測 L2、弱點掃描、社交工程演練、資安意識訓練；全數自籌 |
| 設備使用費 | 0 | 不編列（境外雲端與工具帳單無我國統一發票，由公司自行負擔） |
| 創新服務推廣費 | 0 | 不編列（推廣活動由公司於計畫外自籌辦理） |
| 總經費 | 4,451 | 依核定函 |
| 補助款 | 1,900 | 42.69%；全數於 115 年度第一期請領 |
| 自籌款 | 2,551 | 115 年度 1,251、116 年度 1,300 |
| 資安占比 | 314 ÷ 4,451 | 7.05%（≥ 7%） |