# 工作計畫與預定進度表（核定修正版）（115/06–116/03 · 9 個月，依核定函修正）

類別：AI 創新應用服務。計畫期間：115 年 6 月 25 日 – 116 年 3 月 31 日（依核定函修正）。薪資不動；以「投入人月」建甘特。

【2026-10-13 依數位產業署核定函修正】計畫期程修正為 115 年 6 月 25 日至 116 年 3 月 31 日；核定總經費 4,451 千元、補助款 1,900 千元（42.68%）、自籌款 2,551 千元；查核點改為三波（115/12 期中階段、116/01 Android 功能驗收、116/03 結案）；六項驗收指標正式納入查核點。本檔紅字＋粗體＋底線＝本次修正處。

## 一、研發團隊與角色（職稱已對頻「創新或研究發展人員」）

| 編號 | 姓名 | 計畫職稱 | 月薪 | 投入月 | 人月 | 主責分項 | 學歷 | 主要經歷（擇要） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾宇晞 | 計畫主持人／產品負責人（PO） | 120,000 | 115/08–116/03 | 3.53 | 統籌 | 中國科技大學 | 主導 HealthBuy App 0→1（Google Play 年度最佳應用）、多家健康／SaaS 產品主管 |
| 2 | 黃聖育 | AI 研發工程師 | 73,600 | 115/07–116/03 | 4.73 | A | 國立中山大學 應用數學系 | 超越科技技術經理、玖天富科技後端主管 |
| 3 | 李守益 | 後端研發工程師（兼資安） | 79,600 | 115/07–116/03 | 4.73 | C・D | 國立中央大學 資訊工程研究所 | 杰悉資訊協理；資工所背景 |
| 4 | 王再旺 | 系統整合暨後端研發工程師（兼資安） | 97,600 | 115/07–116/03 | 4.73 | C・D | 德明財經科技大學 資訊管理學系 | 杰悉科技系統整合工程師、協同能源資深軟體工程師 |
| 5 | 袁震宇 | UIUX 設計工程師 | 62,600 | 115/08–116/03 | 3.53 | B | 景文科技大學 視覺傳達設計科 | 智勤網路、好好證券、昆盈企業設計師 |
| 6 | 陳少喬 | 系統分析與需求規劃 | 35,600 | 115/07–116/03 | 4.73 | 統籌・B | 國立交通大學 經營管理研究所 | 美商李奧貝納專案管理暨執行（需求彙整與跨部門協調） |
| 7 | 蔡雅歌 | 軟體測試與研發支援工程師 | 43,825 | 115/07–116/03 | 4.73 | D | 美國加州大學 財稅系 | 嘉瑪管理部經理；財稅背景，執行軟體測試、研發支援與資料核對 |
| 8 | 陳佩珊 | 多媒體介面設計工程師 | 49,600 | 115/07–116/03 | 4.73 | B | 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 | 杰悉／樺康智雲專案管理師；多媒體動畫背景 |
| 9 | 黃郁筑 | UIUX 設計工程師 | 52,600 | 115/07–116/03 | 4.73 | B | 國立臺中教育大學 文化創意產業設計與營運學系 | 歐格電子設計師、百八魚場美編 |
| 10 | 蔡盛全 | 場域驗證與使用者研究主持 | 119,416 | 115/08–116/03 | 3.53 | E | 美國聖路易大學 企管研究所 | 嘉瑪科技業務負責，主導對外場域與企業合作洽談 |
| 11 | 鄭郁潔 | 軟體測試工程師 | 27,600 | 115/07–116/03 | 4.73 | D | 東海大學 政治學系 | 東森集團 QA 軟體測試 |
| 12 | 林勇全 | AI 技術／架構顧問 | 27,600 | 115/07–116/03 | 4.73 | A | 國立高雄第一科技大學 電腦與通訊工程研究所 | 嘉鈊 AI 架構師、乂迪生營運長／資訊長、華泰電子智慧製造經理；曾執行 DIGITAL+ 計畫 |
|  |  | 人事費合計 |  |  | 53.16 人月 | 3,375 千元（入口逐列四捨五入） |  |  |

職稱對頻說明：「計畫職稱」為各成員於本計畫實際擔任之研發工作對頻（公司內部另有管理／業務職務、工作內容不變）。蔡盛全（業務負責）→ E 分項使用者研究與場域驗證（附件 7 允許）；李守益（業務副總）具資訊工程研究所學歷；蔡雅歌（管理部經理）具美國加州大學財稅系背景 → 後端研發／軟體測試與研發支援；陳少喬（財務管理部經理，經管所）→ 系統分析與需求規劃；陳佩珊（專案管理師，多媒體動畫）→ 介面與多媒體設計；林勇全（技術顧問）→ AI 技術／架構。全隊僅曾宇晞一個專案管理員額，餘皆研發／技術／設計／測試。（本計畫檢附之 115 年 6、7 月薪資清冊所列職務名稱為公司人事系統之現職名稱，與上表「計畫職稱」係同一人於本計畫所擔任之研發角色，兩者並行不悖；薪資金額均以清冊所載為準，人事費依各員月薪與實際投入人月核實編列。）

## 二、計畫架構（5 分項＋統籌）

| 分項 | 名稱 | 主責 | 權重 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | AI 照護智慧核心深化 | 黃聖育·林勇全＋後端支援 | 22% |
| B | 多平台應用開發（iOS 優化／Android 新開發／前端／UIUX） | 袁震宇·黃郁筑·陳佩珊·陳少喬＋後端支援 | 30% |
| C | 營運後台（席次管理＋關懷報告） | 李守益·王再旺 | 26% |
| D | 資安與品質驗證 | 鄭郁潔·蔡雅歌·李守益·王再旺＋委外檢測 | 12% |
| E | 場域驗證與導入（健康中心＋ESG） | 蔡盛全 | 10% |
| 統籌 | 需求規劃·進度管理·結案 | 曾宇晞·陳少喬 | — |

申請標的皆為未開發項：Android 版（現僅 iOS）、營運後台（席次管理＋關懷報告與異常通知）、AI 照護深化——已上架之 iOS 試營運版列為前期自籌成果。

## 三、預定進度表（甘特圖 · 工作項 × 月）

| 分項 / 工作項 | 115/07 | 115/08 | 115/09 | 115/10 | 115/11 | 115/12 | 116/01 | 116/02 | 116/03 | 查核點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 心理支持約束層（CBT/ACT/MI） | ●前期研究 | ●設計 | ●開發 | ●強化 | ●接線實測 | ○階段驗收 | ●優化 | ●優化 | ○上線驗收 | A1@12、A2@03 |
| A2 記憶情境感知與安全守護深化 | ●盤點 | ●盤點 | ●開發 | ●開發 | ●開發 | ●開發測試 | ●深化 | ●深化 | ○驗收 | A2@03 |
| B1 Android 版新開發 | ●需求 | ●架構 | ●核心 | ●核心 | ●整合 | ●整合 | ○功能驗收 | ●優化 | ○結案驗收 | B1@01、B2@03 |
| B2 iOS 優化＋前端管理介面 | ●需求 | ●設計 | ●開發 | ●開發 | ●整合 | ●整合 | ●優化 | ●優化 | ○驗收 | B2@03 |
| B3 UIUX 設計與套用 | ●研究 | ●wireframe | ●設計 | ●套用 | ●套用 | ○定稿驗收 |  |  |  | B3@12 |
| C1 營運後台·席次管理模組 | ●需求 | ●設計 | ●開發 | ●測試 | ●測試 | ○階段驗收 | ●上線準備 | ●上線準備 | ○上線驗收 | C1@12、C2@03 |
| C2 營運後台·關懷報告與異常通知模組 |  | ●需求 | ●開發 | ●開發 | ●開發 | ●測試 | ●試辦整合 | ●試辦整合 | ○驗收 | C2@03 |
| D1 QA 整合測試＋網路防禦與弱點掃描 |  |  | ●測試 | ●測試 | ●測試 | ○階段測試報告 | ●測試 | ●結案測試 | ○結案測試 | D1@12 |
| D2 App 第三方資安檢測（委外）＋修補複測 |  |  |  | ●送測準備 | ●送測 | ●檢測 | ●修補 | ●複測 | ○通過證明 | D2@03 |
| E1 使用者研究與場域對象確認 |  | ●啟動 | ●前置 | ●訪談 | ●場域確認 | ○研究報告 |  |  |  | E1@12 |
| E2 健康中心＋ESG 場域試辦 |  |  | ●準備 | ●準備 | ●啟動 | ●試辦 | ●試辦 | ●試辦 | ○成效報告 | E2@03 |
| 統籌 需求規劃／進度管理／結案 |  | ●啟動 | ●管控 | ●管控 | ●管控 | ○期中查核 | ●管控 | ●管控 | ○結案報告 | S@03 |
| 月進度累計（依經費執行比例） | 8% | 19% | 30% | 41% | 52% | 65% | 77% | 89% | 100% |  |

●＝執行　○＝驗收查核點

## 四、每人每月投入工時（甘特圖 · 人 × 月）

全職＝176 小時/月（22 工作日×8 小時）；投入比例 100%＝1.0 人月/月。

期程延長後各員投入人月總數不變、改為 115/07–116/03 平均分攤（8 月起到職者自 115/08 起）；月份分攤為提案，簽約前可依實際排程調整。

| 姓名 | 115/07 | 115/08 | 115/09 | 115/10 | 115/11 | 115/12 | 116/01 | 116/02 | 116/03 | 總工時 | 人月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾宇晞 | — | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 621 | 3.53 |
| 黃聖育 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 832 | 4.73 |
| 李守益 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 832 | 4.73 |
| 王再旺 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 832 | 4.73 |
| 袁震宇 | — | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 621 | 3.53 |
| 陳少喬 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 832 | 4.73 |
| 蔡雅歌 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 832 | 4.73 |
| 陳佩珊 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 832 | 4.73 |
| 黃郁筑 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 832 | 4.73 |
| 蔡盛全 | — | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 621 | 3.53 |
| 鄭郁潔 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 832 | 4.73 |
| 林勇全 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 832 | 4.73 |
| 月投入人月（合計） | 4.70 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.31 |  | 53.16 |

## 五、查核點說明（結案驗收清單）

| 編號 | 完成月 | 查核內容（具體、可量化） |
| --- | --- | --- |
| A1 | 115/12 | 心理支持約束層規則書 v1 接線完成＋對話品質階段測試報告（76 題題庫、語音線） |
| B3 | 115/12 | UIUX 設計定稿與多平台套用 |
| C1 | 115/12 | 營運後台·席次管理模組階段驗收（組織帳號／席次開通／報表／月結） |
| D1 | 115/12 | QA 階段系統測試報告＋網路防禦與弱點掃描報告 |
| E1 | 115/12 | 使用者研究報告＋場域合作對象確認（健康中心 1–2、ESG 企業 1，附合作文件） |
| B1 | 116/01 | Android 版完成並通過功能驗收 |
| A2 | 116/03 | 心理支持約束層上線＋記憶情境感知與安全守護深化驗收；六項指標：危機辨識召回率 ≥85%、誤報率 ≤15%（危機／日常題庫各 ≥60 題）、醫療紅線通過率 100%（≥20 題） |
| B2 | 116/03 | iOS 優化＋前端管理介面驗收；語音往返延遲 P95 ≤3 秒（真機 ≥100 輪） |
| C2 | 116/03 | 營運後台·關懷報告與異常通知模組上線；異常通知準確率 ≥80%（試辦期間 ≥50 筆、與場域紀錄比對） |
| D2 | 116/03 | App 第三方資安檢測通過證明＋修補複測報告（檢測等級明載） |
| E2 | 116/03 | 健康中心＋ESG 場域試辦成效報告（含 2–3 家付費導入意向書）；高齡使用者操作完成率 ≥75%（65 歲以上 ≥20 人、3 步內完成通話） |
| S | 116/03 | 全程結案報告（含六項指標測試統計） |

## 六、經費總表（核定修正版）

| 科目 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人事費 | 3,375,000 | 12 人、53.16 人月（既有 9 人各 4.73、8 月起 3 人各 3.53） |
| 設備使用費（雲端/工具） | 496,000 | AI 工具 284 千＋顯卡 189 千＋Cloud Run 9 千＋Gemini API 9 千＋Supabase 5 千 |
| 委外驗證（App 資安檢測） | 200,000 | 第三方檢測（愛台灣驗證股份有限公司為資安協作與送測窗口） |
| 創新服務推廣費 | 380,000 | 參展 20 萬＋社群廣告 10 萬＋數位廣告 8 萬；占 8.54%（上限 10%） |
| 總經費（核定） | 4,451,000 | 依數位產業署核定函 |
| 核定補助款（42.68%） | 1,900,000 | 人事 1,687 千／設備 113 千／驗證 100 千／推廣 0 千【方案 A，待拍板】 |
| 公司自籌 | 2,551,000 |  |
| 資安占比 | 資安檢測 200 千＋後端資安人力折算 165 千＝365 千 | 365 ÷ 4,451 ＝ 8.20%（≥ 7%） |