DIGITAL+數位創新補助平台計畫

（數位服務創新補助計畫／主題型計畫）

計畫審查意見回復暨計畫書修正對照表

公司名稱：嘉瑪科技股份有限公司

計畫名稱：Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業ESG場域應用服務計畫

（草稿 2026-10-13・【】內＝待 Edward 補或拍板；正式版請去掉本行與所有【】）

計畫書修正意見單意見回復

| 項次 | 計畫書審查綜合意見 | 修正回復說明 | 修正頁碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原計畫期程為115年6月25日至115年11月16日止，請依公告修正為115年6月25日至116年3月31日止。 | 遵照辦理。計畫期程修正為 115 年 6 月 25 日至 116 年 3 月 31 日（9 個月），甘特圖、查核點、月工時與效益表同步修正（結案年度改為 116 年）。 | 【待補】 |
| 2 | 各會計科目之政府補助款編列金額，以不超過該科目總經費之50%為原則，請依核定補助金額修正計畫書及經費編列表。無形資產引進項目如係向政府捐助之財團法人取得技術移轉，且該研究成果曾獲政府科技專案捐助或補助，相關經費應編列於計畫自籌款。 | 遵照辦理。總經費 4,451 千元、補助 1,900 千元（42.69%）、自籌 2,551 千元不變；經費改編為人事費 4,137 千元（補助 1,900，占該科目 45.93%）與資安委外驗證費 314 千元（全數自籌）。設備使用費與推廣費不編列。本計畫無無形資產引進項目。 | 【待補】 |
| 3 | 建議將危機辨識召回率、誤報率、醫療紅線通過率、異常通知準確率、語音延遲及高齡使用者操作完成率等六項指標正式納入查核點，並明確說明測試案例、樣本數及驗收方式。 | 遵照辦理。六項指標列入查核點並由 D3 分項彙整驗證：危機辨識召回率 ≥85%、誤報率 ≤15%（題庫各 ≥60 題）、醫療紅線通過率 100%（≥20 題）（A2-2）；異常通知準確率 ≥80%（試辦紀錄＋情境演練合計 ≥50 筆）（C2-2）；語音往返延遲 P95 ≤3 秒（≥100 輪）（B2-2）；高齡使用者操作完成率 ≥75%（≥20 人）（E2-1）。測試案例、樣本數與驗收方式詳指標表。 | 【待補】 |
| 4 | 建議補充具名心理、醫療或長照專業人員之參與方式，並由場域護理或照護專業人員參與危機辨識、醫療紅線及轉介案例之審閱與驗證。 | 遵照辦理。A 分項加入專業人員審閱：危機辨識、醫療紅線與轉介案例由具名心理／醫療／長照專業人員及試辦場域護理或照護人員審閱，於 A2-2 出具審閱紀錄。具名人員：【待補】。 | 【待補】 |
| 5 | 建議確認2至3家試辦場域及合作文件，並明確說明各場域之試辦對象、驗證內容及使用方式。 | 遵照辦理。E 分項列出試辦場域 2 家（第 3 家加列），載明試辦對象、人數、驗證內容與使用方式，合作意向書列為附件。場域名稱：【待補】。 | 【待補】 |
| 6 | 建議統一成果使用者數、企業客戶數及後續產值等效益數值，並與正式查核內容一致。 | 遵照辦理。成果使用者數、企業客戶數與產值等數值全文統一；查核點只列可驗證的結案成果，後續年度數字標示為預估。 | 【待補】 |

計畫書修正對照表

| 項次 | 計畫書項目 | 修正前 | 修正後 | 說明（修正理由） | 修正頁碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計畫期程 | 115/6/25–115/11/16（5 個月） | 115/6/25–116/3/31（9 個月） | 依核定函 | 【待補】 |
| 2 | 經費科目 | 人事 3,375／設備 496／驗證 200／推廣 380（千元） | 人事 4,137／驗證 314／設備 0／推廣 0（千元） | 總經費 4,451 不變；集中於可核銷科目 | 【待補】 |
| 3 | 補助款配置 | 補助 2,225 千元（四科目分配） | 補助 1,900 千元，全數列人事費（占該科目 45.93%） | 依核定函；各科目補助未逾 50% | 【待補】 |
| 4 | 年度經費 | 單一年度（115 年） | 115 年：補助 1,900＋自籌 1,251＝3,151；116 年：自籌 1,300 | 依核定函與辦公室建議 | 【待補】 |
| 5 | 設備使用費 | 496 千元（AI 開發工具、雲端顯卡、雲端主機等） | 0（不編列） | 境外帳單無我國統一發票，由公司自行負擔 | 【待補】 |
| 6 | 創新服務推廣費 | 380 千元 | 0（不編列；推廣由公司於計畫外自籌辦理） | 集中經費於研發 | 【待補】 |
| 7 | 驗證費（資安委外） | 200 千元（App 資安檢測） | 314 千元（App 基本資安檢測 L2 兩支 144＋網站與主機弱點掃描 45＋辦公室網路到場掃描 20＋社交工程演練 75＋資安意識訓練 30） | 資安經費全數委外 | 【待補】 |
| 8 | 資安經費占比 | 365 千元、8.20%（含人力折算） | 314 千元、7.05%（全數委外） | 符合 ≥7% 規定 | 【待補】 |
| 9 | 研發人員 | 12 人、53.16 人月 | 11 人、60.77 人月（陳佩珊不參與） | 依期程延長與實際分工重新配置 | 【待補】 |
| 10 | 計畫職稱 | 李守益、王再旺「兼資安」；App 開發未指定 | 刪除「兼資安」；曾宇晞兼 App 開發主責、袁震宇前端主責 | 依輔導意見明確指定主責 | 【待補】 |
| 11 | 工作分配 | 僅計畫主持人列工作項目 | 新增工作分配表，逐人列工作項目、任務、成果 | 依輔導意見 | 【待補】 |
| 12 | 查核點 | A1、A2…與 A1@12 混用；部分僅寫「完成」 | 工作項目 A1、查核點 A1-1；每分項每季至少 1 個；每項列交付物、數量、方法、門檻 | 依輔導意見；第一、二部分一致 | 【待補】 |
| 13 | 進度百分比 | 第二季 0%；兩部分不一致 | 依經費比例：115/06 2%、115 年底累計 71%、116/03 100% | 依輔導意見 | 【待補】 |
| 14 | 六項指標 | 未列入查核點 | 列入 A2-2、B2-2、C2-2、E2-1，並由 D3-1 彙整驗證 | 依審查意見第 3 點 | 【待補】 |
| 15 | 專業人員審閱 | 未具名 | A 分項加入具名專業人員審閱機制【人名待補】 | 依審查意見第 4 點 | 【待補】 |
| 16 | 試辦場域 | 2–3 家（含付費意向書） | 2 家具名＋合作意向書，第 3 家加列【名稱待補】 | 依審查意見第 5 點 | 【待補】 |
| 17 | 效益數值 | 客戶 4 家、新增就業 1 人等 | 結案帶動導入客戶 2 家（合作文件或後台紀錄認列）；不列新增就業；衍生投資額依實際彙整 | 依審查意見第 6 點與輔導意見 | 【待補】 |
| 18 | 資安評級 | 未納入 | 納入前測結果（C 級）與改善計畫，結案完成後測 | 依申請須知（十二） | 【待補】 |
| 19 | 其他 | 「44 人月整數限制」舊備註；期程寫 4.7／5 個月；附薪資清冊 | 刪除舊備註；期程統一為 9 個月；不附薪資清冊 | 依輔導意見 | 【待補】 |

填表人：（簽名或蓋章）　　計畫主持人：（簽名或蓋章）　　公司及負責人：（蓋章）

註1. 契約暨計畫書若與「數位產業署核定通過」或「DIGITAL+數位創新補助平台計畫審議會」所送版本內容不一致時，請填寫本表。

2. 計畫書內容與前次審查不同或有修正處均須列出，並將修正文字以粗體+底線表示。

3. 申請企業已將計畫修改內容(含委員要求修正及必要調整)均列於本表，計畫書其餘內容無增加或修改，如有不實願負一切責任。

4. 表格不夠請自行延伸。