## ① 怎麼看這份表
Munea 補助案｜驗收與核銷 總進度表 | 數位產業署 115 年度 AI 創新服務研發補助｜嘉瑪科技股份有限公司
八月進度一眼看 | （下面的數字會跟著八月分頁自動變，改狀態就會更新）
已完成
等你決定／你要做
還沒開始
八月工作項合計
這份表是什麼 | 政府補助案的驗收與核銷追蹤總表。整個計畫（6/25–11/16）分三批要交東西：八月 5 個階段查核、十月 1 個、十一月 6 個加結案。每個月一個分頁，照著做、做完把「狀態」改成完成就好。
分頁怎麼看 | ② 八月＝現在進行中，每項都寫了要交什麼、誰負責、幾號到期。③ 九月＝沒有查核點，是衝刺月。④ 十月＝一個查核點加照顧博覽會參展。⑤ 十一月＝結案驗收全部六項。⑥ 交付文件連結＝所有文件一次點得到。⑦ 資料夾與檔名規則＝東西該放哪、檔名怎麼取。
顏色的意思 | 綠＝已完成；橘＝等 Edward 出手；藍＝重要日子（里程碑）；灰＝還沒開始。
文件都放在哪 | 全部放在同一個雲端資料夾（下一列點進去）。表裡每一項後面也有直接連結，點了就開那份文件。
雲端資料夾
核銷要留三種帳 | 政府補助的錢是「先做、憑證據請款」。整個計畫要留三種帳，缺一不可：
帳一：工時紀錄 | 人事費靠這個核銷。每位參與計畫的同仁每個月要有投入工時紀錄（誰、做哪一項、幾小時），搭配薪資清冊和勞保紀錄。財務每月底收齊一次。
帳二：發票與憑證 | 設備使用費（雲端與 AI 工具帳單）、驗證費（檢測公司的發票）、推廣費（參展與廣告發票、現場照片與成果）。發生一筆留一筆，抬頭統編一律開公司。
帳三：查核產出文件 | 結案審查真正在看的東西——每個查核點的報告、測試紀錄、截圖、往來信件。本表每一項都寫了「要交什麼」，做完的文件放進雲端資料夾就算歸檔。
誰是誰 | Edward＝計畫主持人曾宇晞；蘇菲＝AI 助理，負責文件產出與整理；Edward＋AI開發＝產品開發；財務＝陳少喬，負責工時冊與憑證歸檔。
重要日子 | 8/12 審查會議（17:40 報到、台北市大同區承德路三段 287 號 C 棟）｜9/5 八月查核產出內部完成線（8/7 Edward 拍板：由 8/31 延後；對外查核點月份與 9 月底累計 60% 不變）｜10/1-3 台北國際照顧博覽會｜11/16 計畫結束與結案驗收。
這份表誰維護 | 蘇菲更新後會自動同步到雲端；你和財務可以直接在雲端改狀態，改完我這邊也讀得到。

## 8月-階段查核
編號 | 查核點 | 工作項目 | 要交什麼（白話） | 文件連結 | 負責 | 開始 | 到期 | 狀態 | 完成% | 備註
A1-1 | A1 約束層 | 約束層規則 v1 | AI 跟長輩講話的「分寸規則書」 |  | 蘇菲 | 8/7 | 8/7 | 完成 | 100% | 已上雲端
A1-2 | A1 約束層 | 規則接進產品 | 把規則書真的裝進 App 對話裡 |  | Edward＋AI開發 | 8/25 | 8/31 | 未開始 | 0 | 審查會後第一優先
A1-3 | A1 約束層 | 題庫補齊並實測 | 現有 56 題全是情緒／危機題，須補約 20 題「純日常聊天」對照題——沒有對照題就算不出誤報率（承諾 ≤15%） |  | Edward＋蘇菲 | 9/1 | 9/3 | 未開始 | 0 | 沒過的題修規則後複測
A1-4 | A1 約束層 | 驗收紀錄成冊 | 把上面三步整理成一份紀錄 |  | 蘇菲 | 9/3 | 9/5 | 未開始 | 0
B1-1 | B1 iOS/UIUX | 前端管理介面第一版 | 後台配套的管理畫面 |  | Edward＋AI開發 | 8/29 | 9/4 | 未開始 | 0 | 沿用後台元件、工作量小
B1-2 | B1 iOS/UIUX | iOS＋UIUX 驗收紀錄 | 功能清單加畫面對照整理成冊 |  | 蘇菲 | 9/1 | 9/5 | 未開始 | 0 | 素材現成、整理即可
C1-1 | C1 營運後台 | 開發需求單 | 席次管理要做什麼的規格書 |  | 蘇菲 | 8/7 | 8/7 | 完成 | 100% | 已上雲端
C1-2 | C1 營運後台 | 開發：組織帳號＋席次開通 | 企業建檔、幫長輩開通席次 |  | Edward＋AI開發 | 8/25 | 8/31 | 未開始 | 0 | 最大缺口、先做這個
C1-3 | C1 營運後台 | 開發：報表＋月結＋權限 | 企業看彙總報表、產月結單 |  | Edward＋AI開發 | 9/1 | 9/4 | 未開始 | 0
C1-4 | C1 營運後台 | 驗收紀錄成冊 | 功能截圖加測試紀錄 |  | 蘇菲 | 9/3 | 9/5 | 未開始 | 0
D1-1 | D1 QA/檢測 | 確認信寄出 | 跟檢測公司確認送測範圍 |  | Edward | 8/8 | 8/29 | 等Edward | 60% | 草稿已備、填姓名即寄；早寄不費工、也不卡 10 月送測
D1-2 | D1 QA/檢測 | 回覆歸檔 | 對方回信存進資料夾 |  | 蘇菲 | 9/1 | 9/5 | 未開始 | 0
D1-3 | D1 QA/檢測 | 整合測試紀錄 | 把既有測試整理成正式紀錄 |  | 蘇菲 | 9/1 | 9/5 | 未開始 | 0 | 既有測試很厚、整理即可
E1-1 | E1 研究/場域 | 研究報告 v1 | 使用者研究正式報告 |  | 蘇菲 | 8/7 | 8/7 | 完成 | 100% | 已上雲端
E1-2 | E1 研究/場域 | 報告定稿 | Edward 過目點頭 |  | Edward | 8/25 | 8/29 | 等Edward | 0 | 過目即可
E1-3 | E1 研究/場域 | 場域洽談 | 跟健康中心或企業口頭談好 10 月來試辦（免簽約） |  | Edward | 8/25 | 9/5 | 等Edward | 0 | 候選：青松／清福／佳醫
E1-4 | E1 研究/場域 | 場域名單成冊 | 確認名單加往來紀錄 |  | 蘇菲 | 9/3 | 9/5 | 未開始 | 0
M-1 | 里程碑 | 審查會議 | 當天 17:40 報到 |  | Edward | 8/12 | 8/12 | 里程碑 |  | 承德路三段 287 號 C 棟
M-2 | 里程碑 | 五份驗收紀錄全部成冊 | 內部完成線（8/7 Edward 拍板延後） |  | 蘇菲 | 9/5 | 9/5 | 里程碑 |  | A1–E1 查核冊

## 9月-衝刺月
九月沒有查核點——這個月不用交東西給政府，是純衝刺月
但九月底累計進度要達 60%（計畫書寫的）。8/7 Edward 拍板：八月查核產出的內部完成線延到 8 月底～9/5——所以九月第一週先收齊五份查核冊，之後衝 A3 與十月鋪路。
項目 | 在做什麼 | 要達到什麼 | 負責 | 狀態
收冊週（9/1–9/5） | A1／B1／C1／D1／E1 收尾 | 五份查核冊 9/5 前全部成冊（8/7 拍板的新完成線） | Edward＋蘇菲 | 未開始
開發衝刺 | A3 記憶感知開工 | 為十月查核點鋪路 | Edward＋AI開發 | 未開始
資安程式（關鍵） | 健康資料欄位級加密（每租戶一把鑰匙、主鑰放雲端保險箱）＋後台角色權限與操作留痕 | 9/30 前寫完——這是 10/15 送檢測的前提。資料隔離地基既有（57 張表已開隔離、45 條規則），這裡補的是計畫書承諾的加強版 | Edward＋AI開發 | 未開始
進度自評 | 九月底累計進度自評 | 確認達 60%，沒到要提早說 | Edward＋蘇菲 | 未開始
場域 | 十月試辦的細節敲定 | 時間、人數、怎麼帶長輩用 | Edward | 未開始
參展準備 | 十月照顧博覽會備料 | 攤位、展示機、文宣 | Edward | 未開始
財務 | 每月工時冊與憑證 | 月底收齊、不要拖 | 財務(陳少喬) | 循環

## 10月-查核與參展
編號 | 類型 | 工作項目 | 要交什麼（白話） | 負責 | 到期 | 狀態 | 核銷要留的證明
A3 | 查核點(正式) | 記憶情境感知與安全守護 開發測試完成 | 開發測試紀錄——十月唯一一個正式查核點 | Edward＋AI開發 | 10/31 | 未開始 | 測試紀錄歸檔
T-1 | 工作 | Android 版整合衝刺 | 為十一月雙平台驗收做準備 | Edward＋AI開發 | 10/31 | 未開始
T-2 | 工作(關鍵) | App 資安檢測送測 | 把 App 交給檢測公司送檢——送測前資安程式必須完成（9 月那項） | Edward | 10/15 | 未開始 | 送測文件與往來信件；測出問題要修、修完複測，時間要留
T-3 | 工作 | 場域試辦啟動 | 八月談好的場域開始跑試辦 | Edward | 10/31 | 未開始 | 同意書、試辦紀錄
T-4 | 推廣(要核銷) | 台北國際照顧博覽會參展 | 實機展示、蒐集場域意向 | Edward | 10/1-3 | 未開始 | 攤位與佈置發票、現場照片、意向清單——推廣費靠這包核銷
T-5 | 財務 | 9-10 月工時冊與憑證 | 月底收齊 | 財務(陳少喬) | 每月底 | 循環 | 工時紀錄加雲端與 AI 工具帳單

## 11月-結案驗收
編號 | 查核點 | 要交什麼（白話） | 負責 | 到期 | 狀態 | 備註
A2 | 心理支持約束層上線 | 約束層正式上線，加上對話品質測試報告 | Edward＋蘇菲 | 11/16 | 未開始 | 含醫療紅線 100%、召回率、誤報率門檻
A4 | 記憶感知與安全深化驗收 | 深化功能驗收報告 | Edward＋蘇菲 | 11/16 | 未開始
B2 | 雙平台功能驗收 | Android 加 iOS 優化與前端介面通過驗收 | Edward＋AI開發 | 11/16 | 未開始 | 含語音回應速度門檻
C2 | 營運後台上線 | 席次管理與關懷報告兩個模組上線驗收 | Edward＋AI開發 | 11/16 | 未開始 | 含異常通知準確率門檻
D2 | 資安檢測通過 | 檢測通過證明，加修補後的複測報告 | 檢測公司＋Edward | 11/16 | 未開始 | 檢測等級要明載；帳號隔離與越權防護等程式碼工作就是靠這關驗收（10/15 前要送測）
E2 | 場域試辦成效 | 試辦成效報告，加 2-3 家付費導入意向書 | Edward | 11/16 | 未開始 | 含長者操作完成率門檻
S | 結案報告 | 全程結案報告（含六項門檻的測試統計） | 蘇菲＋Edward | 11/16 | 未開始
F-1 | 財務結案 | 工時冊全程收齊、憑證整理、經費核銷表 | 財務(陳少喬) | 11/16 | 未開始 | 三種帳（工時／憑證／產出）要齊

## 交付文件連結
查核點 | 文件（雲端資料夾裡的檔名） | 點我開啟 | 狀態
— | 雲端資料夾（所有文件的家） |  | —
A1 | 01-八月查核／A1-心理支持約束層規則-v1 |  | 初版完成
A1 | 01-八月查核／A1-對話測試題庫-v1（56 題） |  | 初版完成
C1 | 01-八月查核／C1-席次管理開發需求單-v1 |  | 初版完成
D1 | 01-八月查核／D1-愛台灣送測範圍確認信-草稿 |  | 等 Edward 寄出
E1 | 01-八月查核／E1-使用者研究報告-v1 |  | 初版完成
合約 | 05-意向書與合約／01-已簽署／愛台灣資安檢測 MOU（已用印） |  | 已簽署
合約 | 05-意向書與合約／03-範本／場域意向書範本（可轉發） |  | 可用
官方 | 07-計畫書與官方文件／計畫書 v10（送審定稿） |  | 定稿
— | 審查簡報 0806G（PDF，已另外傳給 Edward） |  | 定稿等 Edward 點頭

## 資料夾與檔名規則
雲端資料夾怎麼分、檔名怎麼取
規則只有兩條：① 東西放進對的資料夾 ② 檔名照「編號-月份或類別-查核點-內容-版本」取。照做，結案時整包交出去就不會亂。
資料夾 | 放什麼進去 | 檔名範例
00-【先看這份】驗收總進度表.xlsx | 就是這份表本身。所有人先開這份。 | —
01-八月查核（A1~E1） | 八月五個查核點的所有產出：規則書、題庫、需求單、送測信、研究報告、驗收紀錄。 | 01-8月-A1-對話測試題庫-v1
02-九月衝刺（無查核點） | 九月沒有要交的東西。開發過程紀錄、九月底進度自評放這裡。 | 02-9月-進度自評-0930
03-十月查核與參展 | 十月查核點 A3 的測試紀錄；照顧博覽會的照片、意向清單、攤位發票。 | 03-10月-參展-現場照片-1001
04-十一月結案驗收 | 結案六項查核的驗收報告、測試統計、結案報告。 | 04-11月-S-結案報告-v1
05-意向書與合約 | 所有對外簽的東西。裡面再分三格 ↓ | —
└ 01-已簽署 | 已經雙方用印或簽名的：檢測 MOU、場域合作、付費導入意向書。 | 05-已簽署-愛台灣資安MOU-用印完成
└ 02-洽談中 | 還在談的草稿、往來信件、對方回覆。談成了就搬到「01-已簽署」。 | 05-洽談中-青松健康-意向書草稿
└ 03-範本 | 可以直接轉發給對方的空白範本。 | 05-範本-場域意向書
06-核銷憑證 | 請款要用的證據。裡面再分三格 ↓ | —
└ 01-工時紀錄 | 每月每人投入工時表。人事費核銷全靠這個，缺一個月就麻煩。 | 06-工時-2026-08
└ 02-發票與帳單 | 雲端與 AI 工具帳單、檢測費發票、參展與廣告發票。抬頭統編一律開公司。 | 06-發票-雲端費用-2026-08
└ 03-薪資與勞保 | 薪資清冊、勞保投保紀錄，配合工時表一起看。 | 06-薪資清冊-2026-08
07-計畫書與官方文件 | 計畫書定稿、官方來函、審查意見、審查簡報。 | 07-計畫書-v10-送審定稿
99-舊版封存 | 被新版取代的舊檔。不刪掉但也不要再打開用。 | 99-舊版-8月查核進度表