## 8月查核進度
編號 | 查核點 | 工作項目 | 交付文件（驗收依據） | 負責 | 開始 | 到期 | 狀態 | 完成% | 前置 | 備註
A1-1 | A1 約束層 | 心理支持約束層規則 v1 | 心理支持約束層規則-v1.md | 蘇菲 | 8/7 | 8/7 | 完成 | 100 |  | 查核紀錄-8月/A1-約束層/
A1-2 | A1 約束層 | 規則接入產品對話線 | 程式碼更新＋版本紀錄 | Edward＋AI開發 | 8/13 | 8/17 | 未開始 | 0 | A1-1 | 審查會後第一優先
A1-3 | A1 約束層 | 56 題題庫實測並留紀錄 | 題庫測試結果欄填齊 | Edward＋蘇菲 | 8/18 | 8/22 | 未開始 | 0 | A1-2 | FAIL 題修規則後複測
A1-4 | A1 約束層 | A1 階段驗收紀錄成冊 | A1 階段驗收紀錄（含測試統計） | 蘇菲 | 8/25 | 8/29 | 未開始 | 0 | A1-3
B1-1 | B1 iOS/UIUX | 前端管理介面第一版 | 介面截圖＋功能清單 | Edward＋AI開發 | 8/25 | 8/29 | 未開始 | 0 | C1-2 | 沿用後台元件、工作量小
B1-2 | B1 iOS/UIUX | iOS 核心＋UIUX 階段驗收紀錄 | 功能清單畫面對照＋UIUX 定稿紀錄 | 蘇菲 | 8/25 | 8/31 | 未開始 | 0 |  | 素材現成、整理即可
C1-1 | C1 營運後台 | 席次管理開發需求單 | 席次管理模組-開發需求單-v1.md | 蘇菲 | 8/7 | 8/7 | 完成 | 100 |  | 查核紀錄-8月/C1-營運後台/
C1-2 | C1 營運後台 | P0 開發：組織帳號＋席次開通/轉移 | 可操作功能＋操作紀錄 | Edward＋AI開發 | 8/11 | 8/17 | 未開始 | 0 | C1-1 | 最大缺口、任務卡已備
C1-3 | C1 營運後台 | P0 開發：彙總報表＋月結＋權限稽核 | 可操作功能＋測試月結單 | Edward＋AI開發 | 8/18 | 8/24 | 未開始 | 0 | C1-2
C1-4 | C1 營運後台 | C1 階段驗收紀錄成冊 | 功能對照截圖＋測試紀錄 | 蘇菲 | 8/25 | 8/29 | 未開始 | 0 | C1-3
D1-1 | D1 QA/檢測 | 愛台灣送測範圍確認信寄出 | 信件寄出（草稿已備） | Edward | 8/8 | 8/8 | 等Edward | 60 |  | 填窗口姓名即可寄
D1-2 | D1 QA/檢測 | 回覆歸檔＋檢測等級確認 | 對方回信＋等級確認紀錄 | 蘇菲 | 8/11 | 8/15 | 未開始 | 0 | D1-1
D1-3 | D1 QA/檢測 | 整合測試紀錄整理 | QA 整合測試紀錄＋測試案例清單 | 蘇菲 | 8/18 | 8/22 | 未開始 | 0 |  | 既有測試很厚、整理即可
E1-1 | E1 研究/場域 | 使用者研究報告 v1 | 使用者研究報告-v1.md | 蘇菲 | 8/7 | 8/7 | 完成 | 100 |  | 查核紀錄-8月/E1-研究與場域/
E1-2 | E1 研究/場域 | 研究報告定稿 | 報告過目定稿 | Edward | 8/11 | 8/12 | 等Edward | 0 | E1-1 | 過目即可
E1-3 | E1 研究/場域 | 場域洽談（青松/清福/佳醫起） | 洽談往來紀錄 | Edward | 8/11 | 8/22 | 等Edward | 0 |  | 8月只需口頭確認、免簽約
E1-4 | E1 研究/場域 | 場域確認名單成冊 | 確認名單＋往來紀錄 | 蘇菲 | 8/25 | 8/25 | 未開始 | 0 | E1-3
M-1 | 里程碑 | 審查會議 | — | Edward | 8/12 | 8/12 | 里程碑 |  |  | 17:40 報到・承德路三段287號C棟
M-2 | 里程碑 | 五份階段驗收紀錄全部成冊 | A1–E1 查核冊 | 蘇菲 | 8/31 | 8/31 | 里程碑 |  |  | 8 月查核完成線

## 交付文件清單
查核點 | 交付文件 | 檔案位置 | 狀態
A1 | 心理支持約束層規則-v1.md | E:/Claude/Munea/grants/adi-ai-2026/查核紀錄-8月/A1-約束層/ | 初版完成
A1 | 對話測試題庫-v1.md（56 題） | E:/Claude/Munea/grants/adi-ai-2026/查核紀錄-8月/A1-約束層/ | 初版完成
A1 | A1 階段驗收紀錄（含測試統計） | E:/Claude/Munea/grants/adi-ai-2026/查核紀錄-8月/A1-約束層/ | 未開始
B1 | iOS 核心功能清單與畫面對照 | E:/Claude/Munea/grants/adi-ai-2026/查核紀錄-8月/B1-iOS與UIUX/ | 未開始
B1 | 前端管理介面截圖 | E:/Claude/Munea/grants/adi-ai-2026/查核紀錄-8月/B1-iOS與UIUX/ | 未開始
C1 | 席次管理模組-開發需求單-v1.md | E:/Claude/Munea/grants/adi-ai-2026/查核紀錄-8月/C1-營運後台/ | 初版完成
C1 | 兩模組功能對照截圖＋測試紀錄 | E:/Claude/Munea/grants/adi-ai-2026/查核紀錄-8月/C1-營運後台/ | 未開始
D1 | 愛台灣驗證-送測範圍確認信 | E:/Claude/Munea/grants/adi-ai-2026/查核紀錄-8月/D1-QA與檢測/ | 待Edward寄出
D1 | QA 整合測試紀錄＋測試案例清單 | E:/Claude/Munea/grants/adi-ai-2026/查核紀錄-8月/D1-QA與檢測/ | 未開始
E1 | 使用者研究報告-v1.md | E:/Claude/Munea/grants/adi-ai-2026/查核紀錄-8月/E1-研究與場域/ | 初版完成
E1 | 場域確認名單＋往來紀錄 | E:/Claude/Munea/grants/adi-ai-2026/查核紀錄-8月/E1-研究與場域/ | 未開始