## 總覽與核銷說明
項目 | 白話說明
這份表是什麼 | 政府補助案（數位產業署 115 年 AI 創新服務研發補助）的驗收與核銷追蹤入口。三個月各有一批「查核點」要交東西：8 月 5 個階段查核、10 月 1 個、11 月 6 個＋結案。每個月一個分頁，照表做、做完改狀態。
文件都放在哪 | 所有驗收文件放在同一個雲端資料夾（下一列連結），表裡每一項也附了直接連結，點了就開。
雲端資料夾
核銷白話說明 | 政府補助的錢要「憑證據請款」。整個計畫要留三種帳，缺一不可：
帳一：工時紀錄 | 人事費靠這個核銷——每位參與計畫的同仁每月要有投入工時紀錄（誰、哪個分項、幾小時），配合薪資清冊與勞保紀錄。財務每月底收齊一次。
帳二：發票與憑證 | 設備使用費（雲端與 AI 工具帳單）、驗證費（愛台灣檢測 20 萬發票）、推廣費（參展與廣告發票、參展照片與成果）——發生一筆留一筆，抬頭統編開公司。
帳三：查核產出文件 | 結案審查看的東西——每個查核點的報告、測試紀錄、截圖、往來信件。本表每項寫了「要交什麼」，做完的文件放雲端資料夾。
負責人代號 | Edward＝計畫主持人曾宇晞；蘇菲＝AI 助理（文件整理與產出）；Edward＋AI開發＝產品開發；財務＝陳少喬（工時冊與憑證歸檔）。
重要日期 | 8/12 審查會議（17:40 報到、承德路三段 287 號 C 棟）；8/31 八月查核完成線；9 月無查核點（衝開發、9 月底累計進度須達 60%）；10/1-3 台北國際照顧博覽會；11/16 計畫結束與結案驗收。

## 8月-階段查核
編號 | 查核點 | 工作項目 | 要交什麼（白話） | 文件連結 | 負責 | 到期 | 狀態 | 備註
A1-1 | A1 約束層 | 約束層規則 v1 | AI 跟長輩講話的「分寸規則書」 |  | 蘇菲 | 8/7 | 完成 | 已上雲端
A1-2 | A1 約束層 | 規則接進產品 | 把規則書真的裝進 App 對話裡 |  | Edward＋AI開發 | 8/17 | 未開始 | 審查會後第一優先
A1-3 | A1 約束層 | 56 題實測 | 照題庫逐題測、記錄過不過 |  | Edward＋蘇菲 | 8/22 | 未開始 | 測完填題庫結果欄
A1-4 | A1 約束層 | 驗收紀錄成冊 | 把上面三步整理成一份紀錄 |  | 蘇菲 | 8/29 | 未開始
B1-1 | B1 iOS/UIUX | 前端管理介面第一版 | 後台配套的管理畫面 |  | Edward＋AI開發 | 8/29 | 未開始 | 沿用後台元件
B1-2 | B1 iOS/UIUX | iOS＋UIUX 驗收紀錄 | 功能清單＋畫面對照整理成冊 |  | 蘇菲 | 8/31 | 未開始 | 素材現成
C1-1 | C1 營運後台 | 開發需求單 | 席次管理要做什麼的規格書 |  | 蘇菲 | 8/7 | 完成 | 已上雲端
C1-2 | C1 營運後台 | 開發：組織帳號＋席次開通 | 企業建檔、幫長輩開通席次 |  | Edward＋AI開發 | 8/17 | 未開始 | 最大缺口
C1-3 | C1 營運後台 | 開發：報表＋月結＋權限 | 企業看彙總報表、產月結單 |  | Edward＋AI開發 | 8/24 | 未開始
C1-4 | C1 營運後台 | 驗收紀錄成冊 | 功能截圖＋測試紀錄 |  | 蘇菲 | 8/29 | 未開始
D1-1 | D1 QA/檢測 | 確認信寄出 | 跟檢測公司確認送測範圍 |  | Edward | 8/8 | 等Edward | 填窗口姓名即可寄
D1-2 | D1 QA/檢測 | 回覆歸檔 | 對方回信存進資料夾 |  | 蘇菲 | 8/15 | 未開始
D1-3 | D1 QA/檢測 | 整合測試紀錄 | 把既有測試整理成正式紀錄 |  | 蘇菲 | 8/22 | 未開始
E1-1 | E1 研究/場域 | 研究報告 v1 | 使用者研究正式報告 |  | 蘇菲 | 8/7 | 完成 | 已上雲端
E1-2 | E1 研究/場域 | 報告定稿 | Edward 過目點頭 |  | Edward | 8/12 | 等Edward | 過目即可
E1-3 | E1 研究/場域 | 場域洽談 | 跟健康中心／企業口頭談好 10 月來試辦（免簽約） |  | Edward | 8/22 | 等Edward | 候選：青松/清福/佳醫
E1-4 | E1 研究/場域 | 場域名單成冊 | 確認名單＋往來紀錄 |  | 蘇菲 | 8/25 | 未開始
M-1 | 里程碑 | 審查會議 |  |  | Edward | 8/12 | 里程碑 | 17:40 報到
M-2 | 里程碑 | 五份驗收紀錄全部成冊 | 8 月完成線 |  | 蘇菲 | 8/31 | 里程碑

## 10月-查核與參展
編號 | 類型 | 工作項目 | 要交什麼（白話） | 負責 | 到期 | 狀態 | 核銷要留的證明
A3 | 查核點(正式) | 記憶情境感知與安全守護 開發測試完成 | 開發測試紀錄——10 月唯一正式查核點 | Edward＋AI開發 | 10/31 | 未開始 | 測試紀錄歸檔
T-1 | 工作 | Android 版整合衝刺 | 為 11 月雙平台驗收做準備 | Edward＋AI開發 | 10/31 | 未開始
T-2 | 工作 | App 資安檢測送測 | 把 App 交給愛台灣送檢測 | Edward | 10/15 | 未開始 | 送測文件與往來信件
T-3 | 工作 | 場域試辦準備／啟動 | 8 月談好的場域開始跑試辦 | Edward | 10/31 | 未開始 | 同意書、試辦紀錄
T-4 | 推廣(要核銷) | 台北國際照顧博覽會參展 | 實機展示、蒐集場域意向 | Edward | 10/1-3 | 未開始 | 攤位與佈置發票、現場照片、意向清單——推廣費 20 萬靠這包核銷
T-5 | 財務 | 9-10 月工時冊與憑證 | 月底收齊 | 財務(陳少喬) | 每月底 | 循環 | 工時紀錄＋雲端與 AI 工具帳單

## 11月-結案驗收
編號 | 查核點 | 要交什麼（白話） | 負責 | 到期 | 狀態 | 備註
A2 | 心理支持約束層上線 | 約束層正式上線＋對話品質測試報告 | Edward＋蘇菲 | 11/16 | 未開始 | 含紅線100%、召回率、誤報率門檻
A4 | 記憶感知與安全深化驗收 | 深化功能驗收報告 | Edward＋蘇菲 | 11/16 | 未開始
B2 | 雙平台功能驗收 | Android＋iOS 優化＋前端介面通過驗收 | Edward＋AI開發 | 11/16 | 未開始 | 含語音延遲門檻
C2 | 營運後台上線 | 席次管理＋關懷報告兩模組上線驗收 | Edward＋AI開發 | 11/16 | 未開始 | 含異常通知準確率門檻
D2 | 資安檢測通過 | 檢測通過證明＋修補複測報告 | 愛台灣＋Edward | 11/16 | 未開始 | 檢測等級明載（L2 或 L3）
E2 | 場域試辦成效 | 試辦成效報告＋2-3 家付費導入意向書 | Edward | 11/16 | 未開始 | 含長者操作完成率門檻
S | 結案報告 | 全程結案報告（含六項門檻測試統計） | 蘇菲＋Edward | 11/16 | 未開始
F-1 | 財務結案 | 工時冊全程收齊＋憑證整理＋經費核銷表 | 財務(陳少喬) | 11/16 | 未開始 | 三種帳（工時／憑證／產出）齊備

## 交付文件連結
查核點 | 文件 | 雲端連結 | 狀態
— | 雲端資料夾（所有文件的家） |  | —
A1 | 心理支持約束層規則 v1 |  | 初版完成
A1 | 對話測試題庫 v1（56 題） |  | 初版完成
C1 | 席次管理開發需求單 v1 |  | 初版完成
D1 | 愛台灣送測範圍確認信（草稿） |  | 待Edward寄出
E1 | 使用者研究報告 v1 |  | 初版完成
— | 審查簡報 0806G（PDF 已另傳聊天室） |  | 定稿待Edward點頭