# 500 萬案 · 工作計畫與預定進度表（115/06–115/11 · 5 個月）

依 Edward 2026-07-17 真實團隊（12 人）與經費表建置。類別：AI 創新應用服務（500 萬上限）。 計畫期間：115 年 6 月 25 日 – 115 年 11 月 16 日（配合公告日起算、結案硬期限）。 薪資不動；本文僅將職稱對頻研發、以「投入人月」建甘特（取代爆表的折合時數）。

## 一、研發團隊與角色（職稱已對頻「創新或研究發展人員」）

| 編號 | 姓名 | 計畫職稱 | 月薪 | 投入月 | 人月 | 主責分項 | 學歷 | 主要經歷（擇要） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾宇晞 | 計畫主持人／產品負責人（PO） | 120,000 | 8–11 | 4 | 統籌 | 中國科技大學 | 主導 HealthBuy App 0→1（Google Play 年度最佳應用）、多家健康／SaaS 產品主管 |
| 2 | 黃聖育 | AI 研發工程師 | 73,600 | 7–11 | 5 | A | 國立中山大學 應用數學系 | 超越科技技術經理、玖天富科技後端主管 |
| 3 | 李守益 | 後端研發工程師（兼資安） | 79,600 | 7–11 | 5 | C・D | 國立中央大學 資訊工程研究所 | 杰悉資訊協理；資工所背景 |
| 4 | 王再旺 | 系統整合暨後端研發工程師（兼資安） | 97,600 | 8–11 | 4 | C・D | 德明財經科技大學 資訊管理學系 | 杰悉科技系統整合工程師、協同能源資深軟體工程師 |
| 5 | 袁震宇 | UIUX 設計工程師 | 62,600 | 8–11 | 4 | B | 景文科技大學 視覺傳達設計科 | 智勤網路、好好證券、昆盈企業設計師 |
| 6 | 陳少喬 | 系統分析與需求規劃 | 35,600 | 8–11 | 4 | 統籌・B | 國立交通大學 經營管理研究所 | 美商李奧貝納專案管理暨執行（需求彙整與跨部門協調） |
| 7 | 蔡雅歌 | 軟體測試與研發支援工程師 | 43,825 | 9–11 | 3 | D | 美國加州大學 財稅系 | 嘉瑪管理部經理；財稅背景，執行軟體測試、研發支援與資料核對 |
| 8 | 陳佩珊 | 多媒體介面設計工程師 | 49,600 | 7–11 | 5 | B | 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 | 杰悉／樺康智雲專案管理師；多媒體動畫背景 |
| 9 | 黃郁筑 | UIUX 設計工程師 | 52,600 | 7–11 | 5 | B | 國立臺中教育大學 文化創意產業設計與營運學系 | 歐格電子設計師、百八魚場美編 |
| 10 | 蔡盛全 | 場域驗證與使用者研究主持 | 119,416 | 8–11 | 4 | E | 美國聖路易大學 企管研究所 | 嘉瑪科技業務負責，主導對外場域與企業合作洽談 |
| 11 | 鄭郁潔 | 軟體測試工程師 | 27,600 | 7–11 | 5 | D | 東海大學 政治學系 | 東森集團 QA 軟體測試 |
| 12 | 林勇全 | AI 技術／架構顧問 | 27,600 | 7–11 | 5 | A | 國立高雄第一科技大學 電腦與通訊工程研究所 | 嘉鈊 AI 架構師、乂迪生營運長／資訊長、華泰電子智慧製造經理；曾執行 DIGITAL+ 計畫 |
|  |  | 人事費合計 |  |  | 53 人月 | 3,424 千元（入口逐列四捨五入） |  |  |

職稱對頻說明：「計畫職稱」為各成員於本計畫實際擔任之研發工作對頻（公司內部另有管理／業務職務、工作內容不變）。蔡盛全（業務負責）→ E 分項使用者研究與場域驗證（附件 7 允許）；李守益（業務副總）具資訊工程研究所學歷；蔡雅歌（管理部經理）具美國加州大學財稅系背景 → 後端研發／軟體測試與研發支援；陳少喬（財務管理部經理，經管所）→ 系統分析與需求規劃；陳佩珊（專案管理師，多媒體動畫）→ 介面與多媒體設計；林勇全（技術顧問）→ AI 技術／架構。全隊僅曾宇晞一個專案管理員額，餘皆研發／技術／設計／測試。（本計畫檢附之 115 年 6、7 月薪資清冊所列職務名稱為公司人事系統之現職名稱，與上表「計畫職稱」係同一人於本計畫所擔任之研發角色，兩者並行不悖；薪資金額均以清冊所載為準，人事費依各員月薪與實際投入人月核實編列。）

## 二、計畫架構（5 分項＋統籌）

| 分項 | 名稱 | 主責 | 權重 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | AI 照護智慧核心深化 | 黃聖育·林勇全＋後端支援 | 22% |
| B | 多平台應用開發（iOS 優化／Android 新開發／前端／UIUX） | 袁震宇·黃郁筑·陳佩珊·陳少喬＋後端支援 | 30% |
| C | 營運後台（席次管理＋關懷報告） | 李守益·王再旺 | 26% |
| D | 資安與品質驗證 | 鄭郁潔·蔡雅歌·李守益·王再旺＋委外檢測 | 12% |
| E | 場域驗證與導入（健康中心＋ESG） | 蔡盛全 | 10% |
| 統籌 | 需求規劃·進度管理·結案 | 曾宇晞·陳少喬 | — |

申請標的皆為未開發項：Android 版（現僅 iOS）、營運後台（席次管理＋關懷報告與異常通知）、AI 照護深化——已上架之 iOS 試營運版列為前期自籌成果。

## 三、預定進度表（甘特圖 · 工作項 × 月）

| 分項 / 工作項 | 115/07 | 115/08 | 115/09 | 115/10 | 115/11 | 查核點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 心理支持約束層（CBT/ACT/MI） | ●前期研究 | ●設計 | ●開發 | ●強化 | ○驗收 | A1@11 |
| A2 記憶情境感知與安全守護深化 | ●盤點 | ●盤點 | ●開發 | ●開發 | ○驗收 | A2@11 |
| B1 Android 版新開發 | ●需求 | ●架構 | ●核心 | ●整合 | ○驗收 | B1@11 |
| B2 iOS 優化＋前端管理介面 | ●需求 | ●設計 | ●開發 | ●整合 | ○驗收 | B2@11 |
| B3 UIUX 設計與套用 | ●研究 | ●wireframe | ●設計 | ●套用 | ○驗收 | B3@10 |
| C1 營運後台·席次管理模組（組織帳號/席次開通/報表/月結） | ●需求 | ●設計 | ●開發 | ●測試 | ○驗收 | C1@11 |
| C2 營運後台·關懷報告與異常通知模組 |  | ●需求 | ●開發 | ●開發 | ○驗收 | C2@11 |
| D1 QA 整合與系統測試 |  |  |  | ●測試 | ○結案測試 | D1@11 |
| D2 App 第三方資安檢測（委外）＋修補複測 |  |  |  | ●送測 | ○通過 | D2@11 |
| E1 使用者研究與場域對象確認 |  | ●啟動 | ●前置 |  |  | E1@09 |
| E2 健康中心＋ESG 場域試辦 |  |  | ●準備 | ●啟動 | ○成效報告 | E2@11 |
| 統籌 需求規劃／進度管理／結案 |  | ●啟動 | ●管控 | ●管控 | ○結案報告 | S@11 |
| 月進度累計 | 11% | 32% | 55% | 78% | 100% |  |

●＝執行　○＝驗收查核點

## 四、每人每月投入工時（甘特圖 · 人 × 月）

全職＝176 小時/月（22 工作日×8 小時）；投入比例 100%＝1.0 人月/月。

| 姓名 / 角色 | 姓名 / 角色 | 115/08 | 115/09 | 115/10 | 115/11 | 總工時 | 人月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾宇晞 計畫主持人 | — | 176 | 176 | 176 | 176 | 704 | 4 |
| 黃聖育 AI 研發 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 880 | 5 |
| 李守益 後端(兼資安) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 880 | 5 |
| 王再旺 系統整合/後端(兼資安) | — | 176 | 176 | 176 | 176 | 704 | 4 |
| 袁震宇 UIUX 設計 | — | 176 | 176 | 176 | 176 | 704 | 4 |
| 陳少喬 系統分析/需求 | — | 176 | 176 | 176 | 176 | 704 | 4 |
| 蔡雅歌 軟體測試/研發支援 | — | — | 176 | 176 | 176 | 528 | 3 |
| 陳佩珊 介面/多媒體設計 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 880 | 5 |
| 黃郁筑 UIUX 設計 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 880 | 5 |
| 蔡盛全 場域驗證/使用者研究 | — | 176 | 176 | 176 | 176 | 704 | 4 |
| 鄭郁潔 軟體測試 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 880 | 5 |
| 林勇全 AI 技術/架構顧問 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 880 | 5 |
| 月投入人月 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 |  | 53 |

## 五、查核點說明（結案驗收清單）

| 編號 | 完成月 | 查核內容（具體、可量化） |
| --- | --- | --- |
| E1 | 115/09 | 使用者研究報告＋場域合作對象確認（健康中心 1–2、ESG 企業 1） |
| B3 | 115/10 | UIUX 設計定稿與多平台套用 |
| A1 | 115/11 | 心理支持約束層上線＋對話品質測試報告 |
| A2 | 115/11 | 記憶情境感知與安全守護深化驗收 |
| B1 | 115/11 | Android 版完成並通過功能驗收 |
| B2 | 115/11 | iOS 優化＋前端管理介面驗收 |
| C1 | 115/11 | 營運後台·席次管理模組上線（組織帳號/席次開通/用量報表可運作） |
| C2 | 115/11 | 營運後台·關懷報告與異常通知模組上線 |
| D1 | 115/11 | QA 系統測試報告 |
| D2 | 115/11 | App 第三方資安檢測通過證明＋修補複測 |
| E2 | 115/11 | 健康中心＋ESG 場域試辦成效報告（含付費導入意向/實績） |
| S | 115/11 | 全程結案報告 |

## 六、經費總表（對齊 Edward 表 · 資安占比修正版）

| 科目 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人事費 | 3,424,000 | 12 人、53 人月 |
| 設備使用費（雲端/工具） | 525,000 | AI 工具 30萬（10帳號×6千×5月）＋顯卡 20萬＋Cloud Run 1萬＋Gemini API 1萬＋Supabase 0.5萬 |
| 委外驗證（App 資安檢測） | 200,000 | 第三方檢測（愛台灣驗證股份有限公司為資安協作與送測窗口） |
| 創新服務推廣費 | 380,000 | 參展 20萬＋社群廣告 10萬＋數位廣告 8萬；上限 10% 內（8.39%） |
| 總經費 | 4,529,000 | 依補件調整後金額 |
| 申請補助（約 49.96%） | 2,262,500 |  |
| 公司自籌 | 2,266,500 |  |
| 資安占比 | 資安檢測 20 萬＋後端資安人力折算約 15.5 萬＝35.5 萬 ≈ 7.84% ✓ | 折算不動薪資、僅歸類 |

【以下為期程調整前之定案沿革，保留備查】✅ 2026-07-20 定案（依 Edward 試算表）：主持人月薪調 120,000、AI 工具調為 240,000（10帳號×6千×4月・保留）、Gemini API 調 8,000；推廣費改「參展／社群／數位」三軌。AI 工具屬專業研發軟體營業租賃，核銷須留存載明計費期間之正式帳單＋付款證明（外幣附匯率表）。 ✅ 2026-07-20 二次定案（Edward 依實務參展經驗校準）：參展費 10 萬 → 20 萬（2 格攤位含佈置／展示設備租賃／印刷／外聘現場人力；實務總支出約 20–40 萬，逾 20 萬部分公司自費、不列補助）；社群廣告 10 萬、數位廣告 8 萬保留。推廣費總額 380,000（9.65%）、總經費 3,936,000、補助 1,966,000、自籌 1,970,000、資安占比 8.13%。 ✅ 2026-07-28 補件調整（依主管機關補件通知）：計畫期程調整為 115 年 6 月 25 日至 115 年 11 月 16 日；6/25–6/30 計 6 日為計畫啟動準備期、未編列經費，人力自 115 年 7 月起投入。在職 9 人各提前 1 個月投入；曾宇晞、袁震宇、蔡盛全 3 人 8 月起到職／投入、維持原投入月數。人月 44→53、人事費 2,936→3,424 千元、設備使用費月數 4→5（420→525 千元）、總經費 3,936→4,529 千元、申請補助 1,966→2,262.5 千元（49.96%、未逾 50%）、資安占比 8.13%→7.84%（仍達 ≥7% 門檻）。

建檔 2026-07-17 夜 · 蘇菲。此為 500 萬案（AI 創新應用服務）工作計畫；對應官方附件 7「預定進度表／查核點／研發團隊」欄位可直接填。